| - Aspekty etyczne i zawodowe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1.1. | Wspieranie ustawicznego rozwoju naukowców (ze szczególnym uwzględnieniem doktorantów i młodych naukowców) – działanie nr 1 | Jednostka koordynująca: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Jednostki realizujące: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Centrum E-Learningu, Uczelniane Centrum Informatyczne, Centrum Multimedialne, Centrum Językowe | Opracowanie narzędzia promującego i informującego o możliwościach rozwoju dostępnych dla doktorantów. Narzędzie będzie zawierać informacje o dostępnych szkoleniach, konferencjach, grantach, projektach, ofercie doradztwa w zakresie przedsiębiorczości, transferu technologii i ochrony własności intelektualnej. | opracowanie narzędzia | I kwartał 2026 | I. 2.; I.7.; I.8.; Luki dodatkowe: III.23.; III.28.; IV.36.; IV.38.; IV.39.; IV.40.; |
| I.1.2. | Wspieranie ustawicznego rozwoju naukowców (ze szczególnym uwzględnieniem doktorantów i młodych naukowców) – działanie nr 2 | Jednostka koordynująca: Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości Jednostki realizujące: Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Biuro Karier, Biblioteka | Przygotowanie multimedialnych materiałów szkoleniowych dla doktorantów i młodych naukowców koncentrujących się na praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, ochrony własności intelektualnej, praw autorskich i komercjalizacji wyników badań naukowych. Materiały będą oparte na studiach przypadków innowacyjnych spółek, które osiągnęły sukces (success stories). | liczba opracowanych multimedialnych materiałów szkoleniowych | I kwartał 2026-IV kwartał 2027 | I. 2.; I.7.; I.8.; Luki dodatkowe: III.23.; III.28.; IV.36.; IV.38.; IV.39.; IV.40.; |
| I.1.3. | Wspieranie ustawicznego rozwoju naukowców (ze szczególnym uwzględnieniem doktorantów i młodych naukowców) – działanie nr 3 | Jednostka koordynująca: Centrum Wspierania Nauki Jednostki realizujące: Centrum Wspierania Nauki, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Biuro Karier, Biblioteka | Przygotowanie multimedialnych materiałów szkoleniowych dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu etyki akademickiej oraz rozwijania kariery naukowej (planowanie kariery, pozyskiwanie grantów, budowanie naukowego CV). | liczba opracowanych materiałów multimedialnych | I kwartał 2026-IV kwartał 2027 | I. 2.; I.7.; I.8.; Luki dodatkowe: III.23.; III.28.; IV.36.; IV.38.; IV.39.; IV.40.; |
| I.1.4. | Wspieranie ustawicznego rozwoju naukowców (ze szczególnym uwzględnieniem doktorantów i młodych naukowców) – działanie nr 4 | Jednostka koordynująca i realizująca: Centrum Kształcenia Jednostka realizująca: Centrum Kształcenia | Przygotowanie i bieżąca aktualizacja oferty szkoleń z zakresu nowoczesnych metod kształcenia oraz przygotowania młodej kadry do wyzwań cyfrowej i zielonej transformacji w edukacji | liczba przeprowadzonych edycji szkoleń | I kwartał 2026-IV kwartał 2027 | I. 2.; I.7.; I.8.; Luki dodatkowe: III.23.; III.28.; IV.36.; IV.38.; IV.39.; IV.40.; |
| I.1.5. | Wspieranie ustawicznego rozwoju naukowców (ze szczególnym uwzględnieniem doktorantów i młodych naukowców) – działanie nr 5 | Jednostka koordynująca: Biuro Karier Jednostki realizujące: Biuro Karier, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska | Zakup licencji programu umożliwiającego przeprowadzanie indywidualnych analiz stylów zachowań wśród doktorantów. Celem działania jest wprowadzenie spersonalizowanych programów rozwoju kariery akademickiej uwzględniających naturalne predyspozycje doktorantów na różnych etapach ich kariery naukowej. | zakup licencji, liczba wykonanych analiz i konsultacji | I kwartał 2026 | I. 2.; I.7.; I.8.; Luki dodatkowe: III.23.; III.28.; IV.36.; IV.38.; IV.39.; IV.40.; |
| I.2.1. | Wzmocnienie działań promujących osiągnięcia naukowe i współpracę z otoczeniem zewnętrznym PŁ – działanie nr 1 | Jednostka koordynująca: Dział Promocji Jednostki realizujące: Dział Promocji, Centrum Wspierania Nauki, Uczelniane Centrum Informatyczne, Rzecznik Prasowy, Wydziały, Rady dyscyplin naukowych | Zacieśnienie współpracy Działu Promocji z władzami wydziałów i promocja istniejących kanałów komunikacji/narzędzi służących do upowszechniania badań prowadzonych w PŁ. | liczba działań | I kwartał 2026-IV kwartał 2027 | I.8.; I.9.; |
| I.2.2. | Wzmocnienie działań promujących osiągnięcia naukowe i współpracę z otoczeniem zewnętrznym PŁ – działanie nr 2 | Jednostka koordynująca: Dział Promocji Jednostki realizujące: Dział Promocji, Centrum Wspierania Nauki, Uczelniane Centrum Informatyczne, Rzecznik Prasowy, Wydziały, Rady dyscyplin naukowych, Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości | Organizacja Dni Dyscyplin, które będą promowały współpracę interdyscyplinarną oraz międzydziedzinową i służyły podnoszeniu kompetencji w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. | liczba zorganizowanych wydarzeń | I kwartał 2026-IV kwartał 2027 | I.8.; I.9.; |
| I.2.3. | Wzmocnienie działań promujących osiągnięcia naukowe i współpracę z otoczeniem zewnętrznym PŁ – działanie nr 3 | Jednostka koordynująca: Dział Promocji Jednostki realizujące: Dział Promocji, Centrum Wspierania Nauki, Rzecznik Prasowy, Wydziały, Rady dyscyplin naukowych | Cykliczne spotkania z mediami lokalnymi i krajowymi, np. śniadanie prasowe odbywające się w ramach Dni Dyscyplin. Ich celem będzie promocja badań naukowych prowadzonych w PŁ. | liczba zorganizowanych wydarzeń | I kwartał 2026-IV kwartał 2027 | I.8.; I.9.; |
| I.3. | Opracowanie wewnątrzuczelnianej polityki otwartej nauki | Jednostka koordynująca: Biblioteka Jednostki realizujące: Biblioteka, Centrum Wspierania Nauki, Uczelniane Centrum Informatyczne | Przygotowanie materiałów będących podstawą przyjęcia wewnątrzuczelnianej polityki otwartej nauki, a w szczególności: instytucjonalnej polityki otwartego dostępu, regulaminu repozytorium otwartych danych badawczych oraz regulaminu repozytorium publikacji PŁ. Weryfikacja propozycji planu zarządzania danymi badawczymi pod kątem zgodności z wymogami NCN. | przygotowanie materiałów | II kwartał 2025-I kwartał 2026 | I.8.; I.9.; Luki dodatkowe: III.31.; |
| I.4.1. | Szkolenia związane z oceną okresową pracowników - działanie nr 1 | Jednostka koordynująca: Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim Jednostki realizujące: Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Biuro Karier, Centrum E-Learningu, Centrum Multimedialne, Centrum Wspierania Nauki, Centrum Kształcenia | Szkolenia dla przełożonych dokonujących oceny pracowników (zarówno będących nauczycielami akademickimi, jak i niebędących nauczycielami akademickimi). Zadanie będzie kontynuowane dla nowych przełożonych. | liczba przeszkolonych osób | III-IV kwartał 2025 | I.11.; Luki dodatkowe: IV.38.; IV.39.; |
| I.4.2. | Szkolenia związane z oceną okresową pracowników - działanie nr 2 | Jednostka koordynująca: Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim Jednostki realizujące: Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Biuro Karier, Centrum E-Learningu, Centrum Multimedialne, Centrum Wspierania Nauki, Centrum Kształcenia | Przygotowanie multimedialnych materiałów szkoleniowych dla osób ocenianych, które będą przedstawiały warunki i kryteria oceny zgodnie z: 1. Zarządzeniem nr 79/2021 Rektora PŁ z dnia 16.12.2021 r. w sprawie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Łódzkiej oraz 2. Zarządzeniem Nr 27/2024 Rektora PŁ z dnia 16.07.2024 r. w sprawie oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. | przygotowanie multimedialnych materiałów szkoleniowych, liczba wyświetleń | I kwartał 2026 | I.11.; Luki dodatkowe: IV.38.; IV.39.; |
| I.5.1. | Poszerzanie wiedzy z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi – działanie nr 1 | Jednostka koordynująca: Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim Jednostki realizujące: Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Biuro Karier, Dział Prawny, Centrum E-learningu i Centrum Multimedialne | Przeprowadzenie szkolenia dla członków Komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi z narzędzi umożliwiających zapobieganie i przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi oraz trybu postępowania w przypadku ich wystąpienia. | liczba przeszkolonych osób | I kwartał 2026 | I.10.; Luka dodatkowa: III.27.; |
| I.5.2. | Poszerzanie wiedzy z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi – działanie nr 2 | Jednostka koordynująca: Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim Jednostki realizujące: Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Biuro Karier, Dział Prawny, Centrum E-learningu i Centrum Multimedialne | Przygotowanie multimedialnych materiałów szkoleniowych dla pracowników, w tym kadry kierowniczej oraz osób nowo zatrudnionych, z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. | liczba przygotowanych materiałów multimedialnych, liczba wyświetleń | Przygotowanie webinarium: III-IV kwartał 2026, dostępność materiałów od I kwartału 2027 | I.10.; Luka dodatkowa: III.27.; |
| I.6. | Realizacja i promocja Planu równości płci w Politechnice Łódzkiej na lata 2025-2027 (GEP) | Jednostka koordynująca i realizująca: Zespół ds. Gender Equality Plan w PŁ Jednostki realizujące: Zespół ds. Gender Equality Plan w PŁ, Dział Promocji | Realizacja i promocja zadań przewidzianych w planie równości płci, wspieranie działań równościowych organizowanych w uczelni oraz promowanie równości płci w społeczności PŁ. | liczba akcji promocyjnych w roku, liczba raportów | III kwartał 2025-IV kwartał 2027 | I.2.; I.10.; Luka dodatkowa: III.27. |
| II. Rekrutacja i selekcja |  |  |  |  |  |  |
| II.1.1. | Rozwój, standaryzacja i ocena procesu rekrutacji pracowników w PŁ – działanie nr 1 | Jednostka koordynująca: Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim Jednostki realizujące: Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Biuro Karier, Centrum Multimedialne, Centrum E-Learningu, Dział Prawny | Rozbudowanie multimedialnych materiałów szkoleniowych dla członków komisji rekrutacyjnych, które będą stanowiły kompleksowy przewodnik po dokumentach, formularzach i procedurach rekrutacyjnych stosowanych w PŁ. Przygotowane materiały uwzględnią także aspekty równościowe w rekrutacji i będą zalecały transparentną komunikację z kandydatami, w tym udzielanie indywidualnej informacji zwrotnej. | liczba rozbudowanych materiałów multimedialnych | III kwartał 2025 | II.12.; II.13.; II.14.; II.15.; II.16.; II.17.; II.19.; II.20.; II.21.; Luka dodatkowa: III.28 |
| II.1.2. | Rozwój, standaryzacja i ocena procesu rekrutacji pracowników w PŁ – działanie nr 2 | Jednostka koordynująca: Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim Jednostki realizujące: Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Biuro Karier, Centrum Multimedialne, Centrum E-Learningu, Dział Prawny | Wprowadzanie ustandaryzowanego wzoru ogłoszenia o pracę dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. | opracowany szablon dokumentu | III kwartał 2025 | II.12.; II.13.; II.14.; II.15.; II.16.; II.17.; II.19.; II.20.; II.21.; Luka dodatkowa: III.28 |
| III. Warunki pracy |  |  |  |  |  |  |
| III.1.1. | Wspieranie międzykulturowej integracji doktorantów i naukowców – działanie nr 1 | Jednostka koordynująca: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Jednostki realizujące: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Centrum Współpracy Międzynarodowej, Centrum Multimedialne, Dział Promocji | Przygotowanie cyklu filmów przedstawiających podobieństwa i różnice kulturowe między Polską a krajami, z których pochodzą zagraniczni doktoranci (działanie przewidziane w GEP 2.3 i STER NAWA). | liczba filmów, liczba wyświetleń | II kwartał 2025-IV kwartał 2026 | III.24.; III.27.; III.29.; Luka dodatkowa: I.10.; |
| III.1.2. | Wspieranie międzykulturowej integracji doktorantów i naukowców – działanie nr 2 | Jednostka koordynująca: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Jednostki realizujące: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Centrum Współpracy Międzynarodowej, Biuro Karier, Zespół ds. GEP | Organizacja wydarzeń, których celem będzie międzykulturowa integracja doktorantów. Przewidziano m.in.: - Dzień Różnorodności w formie otwartych spotkań networkingowych w międzynarodowym gronie; - warsztaty międzykulturowe dla doktorantów i promotorów promujące postawę otwartości, tolerancji i wzajemnego szacunku. Działanie uwzględnione w GEP i STER NAWA. | liczba zorganizowanych wydarzeń | I kwartał 2026-IV kwartał 2027 | III.24.; III.27.; III.29.; Luka dodatkowa: I.10.; |
| III.2. | Wypracowanie rekomendacji dotyczących przygotowania wniosków infrastrukturalnych | Jednostka koordynująca: Centrum Wspierania Nauki Jednostka realizująca: Centrum Wspierania Nauki | Wypracowanie rekomendacji dotyczących przygotowania wniosków infrastrukturalnych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z osobami doświadczonymi w ocenie takich wniosków na poziomie ministerialnym. | opracowany dokument | II-III kwartał 2025 i coroczna aktualizacja | III.24.; III.28. |
| III.3. | Rozpoczęcie działalności w ramach regionalnej sieci NAWA-EURAXESS | Jednostka koordynująca: Centrum Wspierania Nauki Jednostki realizujące: Centrum Wspierania Nauki, Centrum Współpracy Międzynarodowej | Opracowanie długofalowej strategii przyciągania i wspierania naukowców z zagranicy, doktorantów oraz ich rodzin. Działanie będzie realizowane wspólnie z uczelniami z regionu w ramach projektu „Lodzkie for International Researchers”. Projekt koncentruje się na wzmocnieniu kompetencji administracyjnych, wymianie dobrych praktyk oraz stworzeniu narzędzi wspierających procesy zatrudnienia i legalizacji pobytu. Partnerzy planują także rozbudowę sieci wsparcia, integrację środowiska naukowego poprzez spotkania matchmakingowe i newsletter oraz wypracowanie wspólnej strategii działania na kolejne lata. | liczba szkoleń, liczba uczestników projektu (zgodnie z wnioskiem projektowym) | IV kwartał 2025-IV kwartał 2027 | III.25.; III.28.; Luka dodatkowa: II.18.; |
| III.4. | Rozbudowa projektu zarządzenia w sprawie wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów oraz studentów PŁ | Jednostka koordynująca: Centrum Współpracy Międzynarodowej Jednostki realizujące: Centrum Współpracy Międzynarodowej, Kwestura, Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Centrum Wspierania Nauki, Dział Prawny | Przygotowanie wewnętrznej regulacji dotyczącej odbywania zagranicznych wyjazdów przez pracowników, doktorantów i studentów PŁ zawierającej wzory dokumentów. Dokument określi m.in. procedury związane z wyjazdem, warunki rozliczania kosztów i wypłaty zaliczki oraz zasady ubezpieczenia. | projekt zarządzenia | II-IV kwartał 2025 | III.28.; III.29.; III.33.; Luka dodatkowa: I.8.; |
| III.5. | Opracowanie przejrzystych zasad korzystania z infrastruktury badawczej uczelni | Jednostka koordynująca: Centrum Wspierania Nauki Jednostki realizujące: Centrum Wspierania Nauki, Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, zespół ds. systemu Skryba | Przygotowanie elektronicznego rejestru infrastruktury badawczej oraz opracowanie przejrzystych zasad korzystania z infrastruktury badawczej uczelni przez jednostki PŁ i zewnętrznych interesariuszy. | moduł i wyszukiwarka infrastruktury badawczej PŁ oraz modyfikacja Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Łódzkiej | IV kwartał 2026 | III.23.; III.24.; |
| III.6.1. | Usprawnienie procesów administracyjnych – działanie nr 1 | Jednostka koordynująca: Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim Jednostki realizujące: Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Zespół ds. systemu EZD w PŁ, Uczelniane Centrum Informatyczne | Ciągły rozwój systemu pracowniczego TETA ME, za pomocą którego m.in. są udzielane urlopy oraz przekazywane PIT-y i informacje dotyczące wynagrodzenia. Dalsze ujednolicanie, cyfryzacja i upraszczanie procedur obiegu dokumentów, m.in. za pośrednictwem systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją). | liczba nowych funkcjonalności i procedur | I kwartał 2025-IV kwartał 2027 | III.24. |
| III.6.2. | Usprawnienie procesów administracyjnych – działanie nr 2 | Jednostka koordynująca: Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim Jednostki realizujące: Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Zespół ds. systemu EZD w PŁ, Uczelniane Centrum Informatyczne | Podnoszenie kompetencji z zakresu obsługi systemów informatycznych używanych w uczelni. W ramach działań będą prowadzone szkolenia onboardingowe dla nowych pracowników oraz dla pracowników powracających do pracy po długotrwałych nieobecnościach, np. po urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. | liczba uczestników szkoleń | I kwartał 2025-IV kwartał 2027 | III.24. |
| III.7. | Dostosowanie infrastruktury budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | Jednostka koordynująca: Kanclerz Jednostki realizujące: Kanclerz, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Dział BHP | Kontynuacja działań mających na celu poprawę dostępności architektonicznej budynków dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. | liczba wprowadzonych usprawnień | I kwartał 2025-IV kwartał 2027 | III.24.; Luka dodatkowa: I.10.; |
| IV. Szkolenia i rozwój |  |  |  |  |  |  |
| IV.1. | Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu mentoringowego | Jednostka koordynująca: Biuro Karier Jednostki realizujące: Biuro Karier, Centrum Wspierania Nauki, Centrum Kształcenia, Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Dział Promocji | Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie wewnątrzuczelnianego programu mentoringowego dla młodych badaczy obejmującego mentoring naukowy oraz mentoring z zakresu przedsiębiorczości akademickiej dla młodych naukowców. Celem programu będzie wsparcie młodych naukowców (R1/R2) w rozwijaniu umiejętności pozyskiwania grantów, patentów, przygotowywania publikacji naukowych, prowadzenia zajęć dydaktycznych, komercjalizacji i in. | przygotowanie programu, przeprowadzenie pilotażu | przygotowanie programu do końca IV kwartału 2026, pilotaż w 2027 | IV.36.; IV.40.; Luka dodatkowa: III.28.; |
| IV.2. | Ocena programów szkoleniowych | Jednostka koordynująca: Biuro Karier Jednostki realizujące: Biuro Karier, Centrum Kształcenia, Centrum E-Learningu | Opracowanie ankiety zbierającej opinie i informacje o oczekiwaniach uczestników szkoleń oraz zarekomendowanie jej użycia do oceny programów szkoleniowych realizowanych w PŁ. | opracowanie formularza ankiety, rekomendacja przeprowadzania oceny szkoleń | I kwartał 2027 | IV.39 |
| IV.3. | Intensyfikacja współpracy naukowej w ramach European Consortium of Innovative Universities oraz rozwijanie obszaru nauki obywatelskiej w badaniach naukowych | Jednostka koordynująca: Centrum Wspierania Nauki Jednostki realizujące: Centrum Wspierania Nauki, Wydział Organizacji i Zarządzania - ECIU Research Field Coordinator - Citizen Science, Centrum Współpracy Międzynarodowej | Intensyfikacja działań służących zacieśnianiu współpracy naukowej w ramach ECIU, w tym rozwijanie interdyscyplinarnych i międzydziedzinowych grup badawczych w obszarach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej uczelni. Będą również podejmowane działania z związane rozwojem obszaru nauki obywatelskiej w badaniach naukowych. | liczba działań | II kwartał 2025-IV kwartał 2027 | IV cały Luki dodatkowe: I.9; III.23;III.28; |
| IV.4. | Aktualizacja procedury staży przemysłowych | Jednostka koordynująca i realizująca: Dział Rozwoju Uczelni Jednostka realizująca: Dział Rozwoju Uczelni | Aktualizacja procedury staży przemysłowych dotycząca etapu przygotowywania wniosku o staż, podpisania umowy oraz wymaganej dokumentacji. Zaktualizowane zostaną również zasady uczestnictwa w stażu. | zaktualizowany dokument | IV kwartał 2026 | IV. 38.; Luki dodatkowe: III.28.; III. 29.; |